## Slide 1
2D 게임 프로그래밍
2차 발표
12
2024180032 최민주

## Slide 2
1
개발 일정
1주차 | 계획 | 게임 리소스 수집 및 개발 환경 구축 | 100
 | 결과 | 게임 리소스 수집 및 개발 환경 구축 완료 | 
2주차 | 계획 | 플레이어 캐릭터 이동, 점프, 기본 공격 구현 | 90
 | 결과 | 이동, 기본공격 구현 완료, 점프 구현은 됐으나 어색함이 있어 수정 필요 | 
3주차 | 계획 | 적 AI 구현 | 90
 | 결과 | 근거리 적 구현 완료, 원거리 적 대부분 구현됐으나 이동 로직 수정 필요 | 
4주차 | 계획 | 스킬 시스템 추가 및 이펙트 구현 | 100
 | 결과 | Q : 번개, E : 쉴드 스킬 및 이펙트 구현 완료 | 
5주차 | 계획 | UI(체력/경험치/진행도) 및 아이템 시스템 구현 | 
6주차 | 계획 | 상점(정비 공간) 기능 구현, 아이템 구매 & 장비 강화 | 
7주차 | 계획 | 사운드 적용 (배경음악 + 효과음 추가), 보스전 패턴 구현 | 
8주차 | 계획 | 전체 스테이지 구성 및 밸런스 조정 | 
9주차 | 계획 | 최종 제작 및 마무리 | 
평균 진행률 : 42.2

## Slide 3
2
변경 사항
1주차 | 계획 | 게임 리소스 수집 및 개발 환경 구축 | 100
 | 결과 | 게임 리소스 수집 및 개발 환경 구축 완료 | 
2주차 | 계획 | 플레이어 캐릭터 이동, 점프, 기본 공격 구현 | 90
 | 결과 | 이동, 기본공격 구현 완료, 점프 구현은 됐으나 어색함이 있어 수정 필요 | 
3주차 | 계획 | 적 AI 구현 | 90
 | 결과 | 근거리 적 구현 완료, 원거리 적 대부분 구현됐으나 이동 로직 수정 필요 | 
4주차 | 계획 | 스킬 시스템 추가 및 이펙트 구현 | 100
 | 결과 | Q : 번개, E : 쉴드 스킬 및 이펙트 구현 완료 | 
5주차 | 계획 | UI(체력/경험치/진행도) 및 아이템 시스템 구현 + 2스테이지 구현 | 
6주차 | 계획 | 상점(정비 공간) 기능 구현, 아이템 구매 & 장비 강화 | 
7주차 | 계획 | 사운드 적용 (배경음악 + 효과음 추가), 보스전 패턴 구현 | 
8주차 | 계획 | 전체 스테이지 구성 및 밸런스 조정 | 
9주차 | 계획 | 최종 제작 및 마무리 |